## Slide 1: Resumen de avance de la Estrategia Nacional de Competitividad
Junio 2026

## Slide 2: Estrategia Nacional de Competitividad
Estatus de Avances al 2025
Junio 2026
Resumen para publicación web. Información compilada al 16 Junio 2026.

## Slide 3: Resumen Ejecutivo ENC
La Estrategia Nacional de Competitividad (ENC) contempla 14 reformas que agrupan 75 propuestas en total. Aunque hasta el momento no se ha concluido ninguna reforma, en 2025 se evidencia una mejora frente a 2024, pues las propuestas concluidas aumentaron de 13 a 16, representando el 21.33% del total. Además, el 30.67% de las propuestas presenta avance significativo, lo que totaliza un 52.00% en niveles altos de avance. Asimismo, otro 30.67% muestra avance moderado, mientras que el 13.33% registra poco avance y el 4.00% ningún avance. En promedio, la ENC pasa a clasificarse en el nivel de avance significativo.
% del Nivel de Avance del total de las 75 Propuestas de Reforma
Niveles de Avance por Reforma
AVANCE SIGNIFICATIVO
Chart: 
| Sin Evidencias | Ningún Avance | Poco Avance | Avance Moderado | Avance Significativo | Concluido
2024 | 0.013333 | 0.066667 | 0.16 | 0.36 | 0.22667 | 0.17333
2025 | 0 | 0.04 | 0.13333 | 0.30667 | 0.30667 | 0.21333
Avance Significativo
Reordenamiento Territorial
Fomento a las Pymes
Fomento a un Ecosistema Innovador
Avance Moderado
Plan de Seguridad Ciudadana
Mejora Regulatoria y Simplificación de Tramites
Reforma Energética
Reforma Fiscal
Rendición de Cuentas y Transparencia
Fomento a las Exportaciones
Fortalecimiento de la Infraestructura
Educación de Calidad
Poco Avance
Reforma Sistema Judicial
Reforma de la Seguridad Social y Laboral
Ningún Avance
Gestión de Riesgo
Concluido
Sin Evidencia

## Slide 4: Rúbrica de estatus, y medios de verificación
Término | Definición | Evidencias requeridas[1]
Concluida. | Es aquella propuesta con todos los lineamientos implementados según se establece en la ENC. | Ejemplo:
 |  | · Ley promulgada.
Valor: 4. |  | · Una ley con su reglamento de implementación y la estructura para ejecutarlo.
Avance significativo. | Es aquella propuesta con avances importantes tanto a nivel estratégico, como operativo. Es decir, se han dado pasos concretos hacia la implementación de la propuesta. | Ejemplos de avance significativo estratégico:
 |  | · Proyecto de Ley aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional.
Valor: 3. |  | · Plan de implementación con indicadores para monitorear nivel de avance.
 |  | · Ley con su reglamento.
 |  | Ejemplos de avance significativo operativo:
 |  | · Plataforma funcional.
 |  | · Estructura organizacional con potestad para gestionar los objetivos de la propuesta.
 |  | · Sistema de implementación.
Avance moderado. | Es aquella propuesta que presenta avances hacia la implementación de la propuesta, aunque los pasos dados no sean concretos operativa o estratégicamente. | Ejemplos de avance moderado estratégico:
 |  | · Proyecto de Ley aprobado en una de las dos cámaras del Congreso nacional.
Valor: 2. |  | · Proyecto de Ley aprobado, sin reglamento.
 |  | · Plan en proceso de revisión.
 |  | Ejemplos de avance moderado operativo:
 |  | · Mesas de discusión, reuniones o discursos donde se mencione la propuesta o se haga referencia a la necesidad de implementarla.

## Slide 5: Rúbrica de estatus, y medios de verificación (continuación)
Término | Definición | Evidencias requeridas[1]
Poco avance. | Es aquella propuesta que evidencia pocas o ninguna acción orientada a la implementación del compromiso, y las realizadas apenas constituyen los primeros pasos de cara a su cumplimiento. | Ejemplos de poco avance estratégico:
 |  | · Anteproyecto de ley.
Valor: 1. |  | · Consulta pública.
Ningún avance. | Es aquella propuesta que, durante el proceso de levantamiento, no evidencia avances de ningún tipo, ni operativo ni estratégico. | Ejemplos de ausencia de avances:
 |  | · Memorias institucionales que expliquen el estatus de la propuesta sin avances.
Valor: 0. |  | · Noticias o notas de prensa que expliquen el estatus de la propuesta sin avances.
Sin evidencia. | Aplica a aquellas propuestas de las que, durante el proceso de levantamiento, no se obtuvo evidencia suficiente de la propuesta para descartar ni calificar algún avance. | No aplica.
Sin valor. |  |